## Sheet1
HOJA DE HORAS DE TRABAJO PROYECTO CENTROS DE COSTOS
FECHA |  | DIA DE | HORAS
|  | SEMANA |  | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
29/06/2015 |  | LUNES | 4 | Se creó la infraestructura del proyecto. Se hizo una pequeña framework para abstraer la funcionalidad de importar datos desde Excel. También se realizó el modelado de datos para la base de datos.
30/06/2015 |  | MARTES | 4 | Se agregaron clases para la exportación de datos. Se generó la base de datos inicial a partir del modelo de datos creado. Y se agregó una framework para poder almacenar todos los errores que se puedan generar en un log.